## Distribuiçao
	% GLOBAL	meses empenhado	meses* pessoa envolvido			Kick-off	sim1	fab1	car1	sim2	fab2	car2
				18			9	8	6	6	5	6
Susana	40	18	40	7.2	18		1.6	1.4	1.1	1.1	0.9	1.1	7.2
Samuel	35	15	15	6.3	42		3.8			2.5			6.3
luis	35	13	13	6.3	48			3.8			2.5		6.3
pedro	35	12	12	6.3	53				3.2			3.1	6.3
Francesca	81	15	25	14.6	58			4.6	3.5		3.0	3.5	14.6
Pancraceo	50	15	15	9.0	60		5.4			3.6			9.0
BIC	25	13	13	4.5	35			2.7			1.8		4.5
BIL1	83	15	15	15.0	100		9.0			6.0			15.0
BIL2	66	12	12	12.0	100				6.0			6.0	12.0
							19.8	12.5	13.8	13.2	8.2	13.7	81.2

## Calendario
				2015			2016					2017
Task nº	Task Denomination	Person*Month	Partner responsible for task	Acronym of partners involved in task	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
1	Kick-off meeting	0	Susana Cardoso	SC, AB, LM, PR, IM, PS, FM, BIC
2	Modeling stage1		António Balula	AB, IM, PS
3	Manufacturing stage 1	11.04	Luís Macedo	LM, FM, BIC
4	Characterization stage 1	15 e tal	Pedro Ribeiro
5	Modeling stage 2		António Balula
6	Manufacturing stage 2	8.25	Luís Macedo
7	Characterization stage 2		Pedro Ribeiro
		19.29

				1			2	3	4	5	6	7	8	9		10

## Orçamento - RH
	% particular	€/Mês
			2015	2016	2017
			3	12	0
			0	12	1
			0	9	3
Susana	40
Samuel	35
luis	35
pedro	35
Francesca	81
Pancraceo	50
BIL1	100	745	2235.0	8940.0	0.0
BIC	100	385	0.0	4620.0	385.0
BIL2	100	745	0.0	6705.0	2235.0
			2235	20265	2620
						25120